## Investimento (R$ Mil)
Atualização | ID_Projeto | Projeto | Ano2024_Passado | Ano2025_Passado | Ano2026_Passado | Ano2027_Passado | Ano2028_Passado | Ano2029_Passado | Ano2030_Passado | Ano2025_Atual | Ano2026_Atual | Ano2027_Atual | Ano2028_Atual | Ano2029_Atual | Ano2030_Atual | Desvio_1 | Categoria_1 | Detalhamento_1 | Desvio_2 | Categoria_2 | Detalhamento_2 | Desvio_3 | Categoria_3 | Detalhamento_3 | Desvio_4 | Categoria_4 | Detalhamento_4
2024-11-22 | REF-01.01002 | Projeto 1 | 13.02 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.16 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | Atualização Monetária/Reajuste Contratual | (+8) Atualização monetária |  | Reorçamentação | (+1) Aumento do custo de gerenciamento do contrato | 5 | Carry Over/Antecipação | (+5) Carry over do contrato da linha de energia e de ar condicionado
2024-11-22 | PORT-08.04513 | Projeto 2 | 10.3 | 0.92059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6694 | Outros | (+14) Negociado aditivo ao contrato
2024-11-22 | REG-05.14762 | Projeto 3 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | Reorçamentação | (+1) Aumento de custo de gerenciamento
2024-11-22 | LOG-04.40005 | Projeto 4 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | Reorçamentação | (+2) Aumento do custo de gerenciamento
2024-11-22 | GEE-02.21915 | Projeto 5 | 4.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | Reorçamentação | (+3) Aumento do custo de gerenciamento
2024-11-22 | LOG-04.09576 | Projeto 6 | 3.82 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | Outros | Sem desvio
2024-11-22 | REF-01.44179 | Projeto 7 | 0.62 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.551 | Carry Over/Antecipação | (-2) Antecipação de gastos em virtude do encerramento do projeto em 2024
2024-11-22 | REF-01.68472 | Projeto 8 | 2.34 | 5.36 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.34 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | Reorçamentação | (+4) Atualização da estimativa de custo do sistema de ar condicionado
2024-11-22 | PORT-08.22638 | Projeto 9 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | Outros | Sem desvio
2024-11-22 | REF-01.05926 | Projeto 10 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | Outros | Sem desvio
2024-11-22 | GEE-02.62661 | Projeto 11 | 8.12 | 2.41 | 13.88 | 65.96 | 66.03 | 4.46 | 0 | 3.3 | 9.04 | 55.93 | 96.72 | 12.44 | 0 | 6.69 | Atualização Monetária/Reajuste Contratual | (+7) Atualização Monetária | 18 | Reorçamentação | (+18) Aumento do custo de custo decorrente do aumento do escopo
2024-11-22 | REG-05.42732 | Projeto 12 | 15.17 | 16.12 | 4.78 | 13.21 | 10.21 | 0.7 | 0.05 | 24.06 | 4.68 | 3.9 | 13.92 | 14.8 | 1.24 | 7.34 | Reorçamentação | (+7) Nova estimativa de custo calculada para as obras de drenagem do pier | 10 | Carry Over/Antecipação | (+10) Carry over de 2024 para 2025 em função do atraso da obtenção da autorização dos órgãos reguladores, o que atrasou a assinatura do contrato. | 2 | Atualização Monetária/Reajuste Contratual | (+2) Atualização monetária dos contratos | -3 | SMP/Mudança de escopo | (-3) Redução do valor do contrato do prédio interno, em função da redução dos riscos (redução do valor contingenciado)
2024-11-22 | REF-01.00581 | Projeto 13 | 0.98375 | 0.60633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37633 | Outros | Sem desvio
2024-11-22 | REG-05.12182 | Projeto 14 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | Outros | Sem desvio
2024-11-22 | REG-05.97292 | Projeto 15 | 63.82 | 16.98 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4 | Outros | (-6) Retirada do escopo do painel de controle
2024-11-22 | REG-05.73076 | Projeto 16 | 15.78 | 9.8 | 6.14 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 26.49 | 22.21 | 12.8563 | 3.2221 | 0 | 61.6484 | Reorçamentação | (+9) Incluídos custos relacionados a ferramentas de redução de riscos (+10) Aumento do custo de gerenciamento devido ao aumento do escopo (+43) Reavaliação do escopo do contrato após visita técnica dos engenheiro ao campo | 6 | Outros | (+6) Assinados aditivos contratuais devido ao aumento de escopo | 5 | Atualização Monetária/Reajuste Contratual | (+5) Atualização Monetária
2024-11-22 | REF-01.00802 | Projeto 17 | 2.48 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | Carry Over/Antecipação | (+1) Carry over de 2024 para 2025 devido a necessidade de adequar o prazo da obra às necessidades da contratante
2024-11-22 | LOG-04.07961 | Projeto 18 | 8.76 | 39.56 | 110.46 | 120.74 | 33.68 | 2.9 | 0 | 102 | 136.24 | 85.31 | 49.5954 | 8.3684 | 0 | 60.1738 | Reorçamentação | (+60) Revisão da estimativa de custos com base em benchmarking | 14 | Atualização Monetária/Reajuste Contratual | (+14) Atualização monetária e reajuste contratual.
2024-11-22 | LOG-04.55913 | Projeto 19 | 0.0017352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Outros | Sem desvio
2024-11-22 | REF-01.80861 | Projeto 20 | 2.3 | 0.3 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | Outros | Sem desvio